Городская сетевая инновационная площадка

Направление деятельности «Реализация ФГО ОВЗ в условиях инклюзивного образования».

Проект

Проектирование персонифицированной образовательной среды школы

как условие реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

Разработчики проекта:

Т.Н. Шустова, заместитель директора по УР (МР) МБОУ СОШ №107,

учитель математики и информатики высшей квалификационной категории;

В.А. Уфимцева, педагог-психолог

Руководитель проекта:

С.В. Камка, к.п.н., директор МБОУ СОШ №107

Екатеринбург

2017 год

Содержание

| № п/п | Раздел | № стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Актуальность проекта | 2 |
| 2. | Цели проекта | 3 |
| 3. | Содержание инновационного проекта | 5 |
| 4. | Основные этапы реализации проекта | 7 |
| 5. | Механизмы и условия реализации проекта | 7 |
| 6. | Возможные риски проекта и пути решения | 9 |
| 7. | Описание результатов | 9 |
| 8. | Оценка результатов проекта | 11 |
| 9. | Приложения |  |
|  | Приложение 1. Информационная справка о Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №107 |  |
|  | Приложение 2. Механизмы и результаты реализации первого этапа проекта |  |
|  | Приложение3. Схема персонифицированной образовательной среды школы в рамках реализации инклюзивного образования |  |
|  | Приложение 4. Организационно-содержательная модель персонификации школьного образования |  |
|  | Приложение 5. Нормативно-правовое обеспечение проекта |  |
|  | Приложение 6. Единый бланк эффективных методик и диагностического инструментария для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ |  |
|  | Приложение 7. Индивидуальная психологическая карта |  |
|  | Приложение 8. Индивидуальная карта сопровождения, обучающегося с ОВЗ |  |
|  | Приложение 9. Психолого-педагогическая карта класса |  |
|  | Приложение 10. План психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ №107 |  |
|  | Приложение 11. Организационно-содержательная модель психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |  |
|  | Приложение 12. Модель психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в МБОУ СОШ №107 |  |
|  | Приложение 13. Отличия между личностно-ориентированным, индивидуальным и персонифицированным подходами в образовании |  |

1. Актуальность проекта

В современных педагогических теориях и концепциях образования человек и личность возводятся в абсолют. Утверждение личностно-ориентированной парадигмы в образовании еще в 90-х годах ХХ столетия поставило персонифицированное обучение в ряд наиболее актуальных и значимых проблем. Именно персонифицированное образование позволяет учесть самобытность личности каждого ребенка, его индивидуальные особенности и потребности, выстроить его индивидуальную траекторию развития и достичь уникального образовательного результата.

Возможность получения образования всеми детьми независимо от ограничений возможностей их здоровья закреплена в Законе «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. Согласно закону «инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» (статья 2 п.27).

Инклюзивное образование предполагает обучение детей с ограниченными возможностями здоровья не в специализированной школе, а в общеобразовательной организации. При этом они по-прежнему имеют право на образование и в специальных учреждениях.

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучаясь в специальном учреждении, изолирован от реального общества, что еще больше ограничивает его в развитии. Дети с ОВЗ нуждаются в благоприятных условиях для реализации равных возможностей с ровесниками, получения качественного образования и обеспечения достойной жизни в современном обществе. Инклюзивное образование дает возможность детям с особенностями развития посещать общеобразовательные школы и обучаться вместе с другими детьми.  У всех участников образовательных отношений появляется возможность для таких психологических новообразований личности, как сочувствие, сопереживание и понимание Другого как самого себя (психологи это называют эмпатией), они становятся более терпимыми, что особенно актуально для общества с низким уровнем толерантности.

Создание условий для удовлетворения личностных запросов обучающегося с ОВЗ, обогащения его творческого потенциала, увеличения роли сущностных сил и способностей каждого ученика – важнейшая задача современного общего образования. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ОВЗ на всех уровнях общего образования заставляет педагогическое сообщество по-новому взглянуть на организацию образовательной деятельности, переосмыслить свою профессиональную компетентность. Таким образом, в настоящее время происходит переориентация принципов самосознания и рефлексии педагогов, вырабатывается понимание персонифицированного подхода как научно-методологической основы организации образовательной деятельности и необходимости перестройки деятельности всех участников образовательных отношений с целью персонификации образования. Так появляется осознание необходимости реализации инклюзивного образования в общеобразовательной школе.

Особую роль в развитии, обучении и воспитании личности играет школа. Поэтому Человек в системе школьного образования должен стать центром, относительно которого выстраивается весь педагогический процесс. Но для этого одной переоценки педагогами своей профессиональной компетентности недостаточно, необходимы изменения во всей образовательной среде школы с целью создания необходимых условий для ее персонификации и эффективного введения ФГОС ОВЗ. Эти изменения и обусловят персонификацию (person – человек как социальный субъект) и персонализацию (personality - личность) обучения и воспитания школьников, обеспечивая тем самым эффективность введения и реализации инклюзивного образования в общеобразовательной школе.

В Приложении 1 представлена информационная справка об образовательной среде МБОУ СОШ №107, в которой описаны условия реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. На основании выявленных проблем и дефицитов разработана модель персонифицированной инклюзивной образовательной среды школы, план мероприятий и механизмы его реализации. Механизмы реализации и результаты первого этапа работы над проектом представлены в Приложении 2.

2. Цели проекта

Цель: проектирование и внедрение организационно-содержательной модели персонификации образовательной среды для введения и реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы.

Задачи: создать модель персонифицированной образовательной среды для введения и реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ; разработать план и график реализации проекта; создать нормативно-правовую базу реализации проекта; апробировать и внедрить модель персонифицированной образовательной среды школы для введения и реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ на переходном этапе;  разработать и апробировать мониторинг персонификации школьного образования для введения и реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ как компонент внутренней системы оценки качества образования организации;  провести комплексный анализ результатов реализации проекта; представить результаты каждого этапа реализации проекта педагогической общественности в форме открытых мероприятий (семинаров), выступлений на конференциях, публикаций достигнутых результатов проекта педагогическим коллективом школы.

Объект исследования: инклюзивное образование в условиях массовой общеобразовательной школы.

Предмет исследования: персонифицированная образовательная среда МБОУ СОШ №107 в условиях введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – заключаю, включаю) или включенное образование – термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах.

Под образовательной средой мы понимаем систему влияний и условий формирования личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и предметно-пространственном окружении (В.А. Яснин).

При анализе научно-педагогической литературы, опыта образовательных организаций, имеющихся условий для реализации проекта, нами был выявлен ряд противоречий, представленных в Таблице 1.

Таблица 1.

| На социально-педагогическом уровне | На научно-теоретическом уровне | На научно-методическом уровне |
| --- | --- | --- |
| между объективной необходимостью в выпускниках, способных к самореализации в социальной жизни и профессиональной деятельности и сложившейся системой подготовки обучающихся, не в полной мере, обеспечивающей достижение поставленных обществом и государством задач | между необходимостью уточнения научно-методологических подходов при реализации модели персонифицированного обучения в связи с изменившимися условиями (требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) и отсутствием в педагогической науке и практике единства взглядов, теоретической и методической неразработанностью поставленной проблемы | между пониманием педагогического сообщества реализации персонифицированного подхода и недостаточным методическим обеспечением (современными образовательными (учебными) программами, в том числе дополнительного образования, учебными пособиями, методическими рекомендациями) персонифицированного образования, в том числе в условиях реализации инклюзивного образования |
| между переосмыслением обществом и государством своего отношения к людям с особыми потребностями и ограниченными возможностями здоровья, признанием не только равенства их прав, но и осознанием педагогического сообщества обязанностей обеспечить всем равные со всеми другими возможности в разных областях жизни, включая образование и не готовностью сложившейся системы образования к реализации инклюзивного образования в обычных общеобразовательных школах. | между большим количеством методической литературы по организации инклюзивного образования, посвящённой управлению процессом обучения детей с ОВЗ и недостаточным рассмотрением в них аспекта, связанного с влиянием когнитивного и мультисенсорного обучения детей с особыми потребностями в условиях общеобразовательной школы | между пониманием педагогического сообщества необходимости реализации инклюзивного образования в общеобразовательной школе и недостаточным методическим обеспечением (современными образовательными (учебными) программами, в том числе дополнительного образования, учебными пособиями, методическими рекомендациями) инклюзивного образования в условиях общеобразовательной школы |

На основании актуальности, выявленных противоречий, сформулирована проблема исследования, которая заключается в теоретическом обосновании и проектировании организационно-содержательной модели персонификации образования в условиях введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ.

Стратегический ориентир проекта: проектирование и апробация организационно-содержательной модели персонифицированной образовательной среды МБОУ СОШ №107 в условиях введения и реализации инклюзивного образования.

Проблемные вопросы: Как должно быть организовано образовательное пространство, чтобы ребенок с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы получил не только богатый социальный опыт, но были реализованы в полной мере его образовательные, эмоциональные и социальные потребности?

Гипотеза: Персонификация образовательной среды школы позволит создать дополнительные условия для успешной реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, достичь уникального образовательного результата с точки зрения развития личности каждого ребенка в условиях массовой общеобразовательной школы.

Практическая значимость проекта: внедрение организационно-содержательной модели персонификации образования в условиях введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной организации, апробация и внедрение технологии взаимодействия всех участников образовательных отношений в условиях инклюзивного образования, разработка практических и методических рекомендация для педагогического сообщества.

Инновационный потенциал проекта заключается в создании организационно-содержательной модели персонифицированного образования в условиях введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ; переориентации принципов самосознания и рефлексии участников образовательных отношений; создании условий для успешности учеников с особыми образовательными потребностями (обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов).

3. Содержание инновационного проекта

Под персонифицированным обучением мы понимаем такой личностно-ориентированный процесс обучения, который позволяет постоянно контролировать текущие изменения у обучающихся, данный процесс направлен на максимальное усвоение знаний, формирование компетенций и развитие личности, которое базируется на стремлении к самоактуализации и саморазвитию. Это подчеркивает значимость особой организации образовательной деятельности, которая бы максимально ориентировала на внутреннюю активность самого обучающегося и его самостоятельность в деятельности, способность и готовность к успешной самореализации в деятельности и общении.

В основу инклюзивного (включенного) образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает необходимые организационно-содержательные условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное образование - процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане адаптации образовательной среды к индивидуальным потребностям обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает доступ к полноценному современному качественному образованию для всех детей, независимо от состояния физического здоровья и особенностей психического развития.

Организация образовательной деятельности современной школы напрямую связана с понятием образовательной среды школы. Под образовательной средой понимается целостная качественная характеристика внутренней жизни школы, которая определяется конкретными задачами, проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются; содержательно оценивается по тому эффекту в личностном, социальном, интеллектуальном развитии детей, которого она должна достичь (Ш.А. Амонашвили).

Образовательная среда имеет свою структуру. В качестве единиц образовательной среды можно выделить физическое окружение, человеческие факторы и программы обучения. (Приложение 3). Инклюзивная образовательная среда – вид образовательной среды, обеспечивающий всем участникам образовательных отношений возможности для эффективного саморазвития. Предполагает решение проблемы образования детей с ограниченными возможностями за счет адаптации образовательного пространства к нуждам каждого ребенка, включая реформирование образовательной деятельности, методическую гибкость и вариативность, благоприятный психологический климат, оборудование учебных помещений так, чтобы они отвечали потребностям всех без исключения детей и обеспечивали, по возможности, полное участие детей в образовательной деятельности.

Научно-методологическую основу проекта разрабатываемой модели персонифицированной образовательной среды школы в условиях введения и реализации инклюзивного образования составляют персонифицированный, гуманистический, компетентностны, интегрированный, дифференцированный подходы к определению содержания формирования и развития личности ребенка в школе, технологии инклюзивного образования, а также мотивационные основы повышения квалификации педагогических работников по данному направлению. Теоретической основой для разработки содержания проекта и дальнейшего исследования поставленной проблемы  являются:  исследования в области персонифицированного обучения (С.В. Кондратьев, Т.М. Свинина и др.); гуманизации образования (С.В. Иванова, М.Н. Берулава), средового подхода (В.А. Яснин, В.И. Слободчиков, Т.Н. Щербакова,  Ш.А. Амонашвили и др.), личностно-ориентированного подхода (И.С. Якиманская, В.В. Сериков и др.);  компетентностного подхода (А.С. Белкин, Э.Ф.Зеер, И.А. Зимняя, В.В. Краевский, А.К. Маркова, и др.); исследования сущности интеграции образования (М.Н. Берулава, Е.В. Бондаревская, A.Я. Данилюк, Ю.Н. Кулюткин, B.Н. и др.); основные закономерности развития общего и профессионального образования и стратегии  перехода к новым парадигмам образования (Б.С. Гершунский, Л.И. Гурьев, И.А. Зимняя и др.);  методология и методика исследования межпредметных связей, интеграции, преемственности в педагогике (Н.М. Берулава, В.И. Загвязинский, В.Н. Максимова и др.); теория и практика инклюзивного образования (Е.В. Самсонова,  М.М. Семаго, Т.П. Дмитриева, С.И. Сабельникова и др.); концептуальные положения о специфике процесса обучения и обучаемости детей с проблемами в развитии (Б.Г. Ананьев, П.Я. Гальперин, З.И. Калмыкова, Н.А. Менчинская, Э.И. Мещерякова, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина); концепции интегрированного и инклюзивного образования (Н.В. Борисова, Гэри Банч, Тони Бут, Н.Н. Малофеев, Э.К. Наберушкина, С. Н. Прушинский, Е.Р. Ярская-Смирнова); философские основы, связанные со спецификой обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в системе инклюзивного образования (М. Кинг-Сирс, Д. Попойнт, Б. Персон, Г. Стангвик, М. Форест, В. Шмидт).

Реализация содержания проекта планируется в следующих основных направлениях:

1) модернизация материально-технической базы школы;

2) внесение изменений в организацию и содержание образовательной деятельности;

3) развитие кадрового потенциала работников школы как системы новых целей и педагогических ценностей;

4) модернизация информационной образовательной среды как части современной образовательной среды школы;

5) мониторинг динамики развития детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования как компонента внутренней системы оценки качества образования в школе;

Организационно-содержательная модель персонификации школьного образования представлена на Схеме 3 (Приложение 4).

4. Основные этапы реализации проекта

Первый этап: январь 2017г. – сентябрь 2017г. – подготовительный;

Второй этап: октябрь 2017г. – август 2018г. – внедренческий;

Третий этап: сентябрь 2018г. – декабрь 2018г. – результирующий.

Далее планируется корректировка разработанной модели и реализация проекта до 2020 года.

- Механизмы и условия реализации проекта

Нормативно-правовое обеспечение проекта представлено в Приложении 5.

Реализация направлений проекта возможна через разработку и апробацию организационно-содержательных условий, таких как:

1) отбор содержания и форм организации образовательной деятельности через научно-методическое сопровождение введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и общешкольных проектов (программ);

2) разработка и апробация содержания адаптированных общеобразовательных программ;

3) разработка и апробация содержания образовательных программ дополнительного образования и моделей внеурочной деятельности, учебных программ компонента учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, направленных на персонификацию образовательной и воспитательной деятельности обучающихся с ОВЗ;

4) разработка новой педагогической технологии взаимодействия участников образовательных отношений в рамках поставленной проблемы через: разработку и реализацию программ коррекционной работы; разработку и реализацию индивидуальных программ развития (реабилитации, абилитации); выстраивание индивидуальных маршрутов обучения, развития, воспитания и социализации обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов; организацию нелинейного расписания с целью обеспечения реализации индивидуальных учебных планов обучающихся; развитие материальной базы образовательной организации; информатизацию и автоматизацию образовательной деятельности с целью организации эффективного обучения средствами современных дистанционных образовательных технологий, организацию работы учебных лабораторий школы; профориентационную деятельность, эффективное использование лабораторий учебных центров социальных партнеров МБОУ СОШ №107; формирование системы социальной поддержки детей с особенностями физического и психического здоровья;

6) развитие и подготовка педагогических кадров (формирование компетенций педагогов) для эффективной работы по персонификации инклюзивного образования через разработку, отбор и апробацию эффективных методик, технологий и диагностического инструментария (организация психолого-педагогического сопровождения проекта);

7) поддержка инновационной деятельности педагогических работников; информационная и научно-методическая поддержка педагогов-исследователей, педагогов-новаторов.

6. Возможные риски и способы их преодоления

Таблица 2.

| Риски | Пути преодоления |
| --- | --- |
| - Недостаточная мотивированность участников образовательных отношений к реализации проекта | Информационно-разъяснительная работа с участниками образовательных отношений, применение технологий социальной рекламы |
| - Недостаточная или неосознаваемая активность, вовлеченность участников проекта | Информационно-разъяснительная работа, демонстрация возможностей, рефлексивно-коррекционная деятельность, психолого-педагогическое сопровождение |
| - Недостаточная компетентность педагогических кадров | Корректировка планов повышения квалификации с учетом направлений инновационной деятельности; привлечение возможностей социальных партнеров |
| - Недостаточность финансово-экономических механизмов поддержки инновационной деятельности ОО | Участие в конкурсах и грантах инновационных проектов и программ, привлечение социальных партнеров к софинансированию мероприятий проекта, использование доходов от внебюджетной деятельности образовательной организации |

7. Описание результатов

Предполагаемые результаты и социальные реализации проекта представлены в Таблице3.

Таблица 3.

| № п/п | Результаты |  | Социальные эффекты* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень | Показатели результативности |  |
| 1 | Технологический | Разработка модели персонифицированной образовательной среды школы в условиях введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | - формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствовние обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; - разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава, милосердия, толерантного отношения к людям, животным, растениям; - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений и навыков, компетенций и компетентностей, определяемых семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состоянием его здоровья; - становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; - развитие адекватных представлений у детей с ОВЗ о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; - способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; - овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; -дифференциация и осмысление картины мира, ее временно-пространственной организации; -осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; - реализация конституционных прав детей с ОВЗ на образование в соответствии с их индивидуальными возможностями; - преодоление ребенка с ОВЗ социальных, физиологических и психологических барьеров на пути приобщения к общему образованию; - наличие баланса у обучающихся с ОВЗ академических знаний и социальных навыков («жизненная компетенция»), приобретенных в процессе обучения; -снижение тревожности, положительная динамика развития самосознания и самооценки у детей с ОВЗ; - осмысление собственного существования; - пробуждение к стремлению и готовности, взять на себя посильную ответственность за близких; - социализация личности обучающихся с ОВЗ, оптимальная адаптация их в социуме. |
|  |  | Анализ условий реализации проекта |  |
|  |  | Внесение изменений в нормативно-правовую базу школы, разработка локальных актов и выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ на основании анкетирования детей и их родителей (законных представителей) |  |
|  |  | Внесение изменений в ООП МБОУ СОШ №107. Разработка и реализация адаптированных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ. |  |
|  |  | Разработка нового Учебного плана, удовлетворяющего запросам обучающихся и их родителей (законных представителей). Разработка и реализация индивидуальных программ развития (реабилитации, абилитации) для обучающихся с ОВЗ |  |
|  |  | Разработка и реализация нелинейного расписания занятий с целью обеспечения реализации индивидуальных учебных планов обучающихся Разработка и реализация Программы психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного и общего образования |  |
| 2 | Информационно-аналитический | Анализ знаний, опыта, и результатов реализации проекта |  |
|  |  | Распространение имеющегося опыта посредством публикаций в журналах и сборниках конференций |  |
|  |  | Регулярное информирование общественности о ходе реализации проекта посредством школьного сайта |  |
|  |  | Системный мониторинг, анализ и корректировка хода и результатов реализации проекта как компонента внутренней системы оценки качества образования школы |  |
| 3 | Методический | Организация и проведение методических семинаров для педагогического сообщества района и города по распространению опыта, полученного в ходе реализации проекта |  |
|  |  | Участие в педагогических конференциях различного уровня с целью получения и распространения профессионального опыта по проблемам персонификации школьного образования |  |

*Перечисленные социальные эффекты носят обобщенный характер, ожидаемы от всех категорий обучающихся, в том числе детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ.

Результаты реализации первого этапа проекта представлены в Приложении 2.

8. Оценка результатов проекта

Показателем целостности организационно-содержательной модели персонифицированной инклюзивной образовательной среды общеобразовательной школы является диагностируемый результат* реализации проекта (Таблица 4).

Таблица 4.

| Критерии оценки | Диагностируемые показатели |
| --- | --- |
| Эмоционально-мотивационные (сформированность эмоционально-психологической компетенции) | - учение с интересом; - доверие педагогам; - умение проявлять эмоциональную устойчивость при напряжениях; - умение осознавать и использовать в практической деятельности основные особенности восприятия информации самим и другими; - (по возможности) сенсомоторные компетенции (координация действий, быстрота реакции, ловкость рук, глазомер, цветоразличение и др.); - надежность, оптимизм, мотивация к достижению, стремление к повышению качества учебной деятельности |
| Организационно-деятельностные (сформированность регулятивных, деятельностных и коммуникативных компетенций) | - определение целей учебно-познавательной деятельности; - ответственность за образовательные результаты; - концентрация на учебно-познавательной деятельности; - умение делать заключительные выводы; - умение учитывать смысл и содержание деятельности, выделять отдельные элементы объектов и процессов (систем), обеспечивать качественную фиксацию существующих элементов систем; - умение осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнера; - знание средств и способов деятельности: планирование, проектирование, моделирование, прогнозирование; - опыт осуществления разных родов деятельности; - умение увидеть и сформулировать проблему, найти ее решение готовность принять ответственность за свой выбор; - умение организовывать собственную деятельность |
| Эмпирическое моделирование (сформированность аналитических, социальных, социально-трудовых и социально-правовых компетенций) | - проявление терпимости к другим мнениям и позициям; - толерантное поведение в многонациональном, поликультурном и поликонфессиональном обществе; - оказание помощи другим обучающимся и взрослым; - умение сотрудничать с другими обучающимися (любого возраста) и взрослыми; - умение работать в группе; - умение проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать свое время; - умение продуктивно решать конфликты на основе учета интересов и позиций их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов, умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; - брать на себя инициативу в организации совместной деятельности; - умение слушать; - умение взаимодействовать с социальными институтами, выполнять социальные функции; - знание обязанностей прав и свобод человека и гражданина, умение их реализовывать в различных жизненных ситуациях |
| Теоритическое моделирование (сформированность учебно-познавательных компетенций) | - умение учиться; - умение концентрироваться на учебе; - умение отыскивать причины и следствия явлений и процессов; - способность к рефлексивному и критическому мышлению; - умение классифицировать и обобщать, сравнивать, выявлять закономерности, выстраивать цепочку логических рассуждений, аргументируя их, исследовать объекты, процессы, явления и объяснять их; - навыки моделирования и проектирования (объектов, процессов, ситуаций); - самостоятельное выявление допущенных ошибок и их исправление; - умение выдвигать гипотезы, проводить исследования, используя разные методы, доказывать или опровергать выдвинутые гипотезы, аргументировать, актуализировать, демонстрировать; - самостоятельное решение учебных и практических задач; - создавать продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью |
| Творческие (сформированность творческих компетенций) | - иметь способность к творчеству; - умение принимать решения в различных ситуациях; - умение заявлять о своих потребностях и интересах; - умение находить другие источники информации; - способность генерировать другие способы решения проблемы; - умение нестандартно предъявлять результаты своего труда, опыта, знаний |
| Контроля и оценки (сформированность компетенций рефлексии и самосовершенствования) | - умение применять знания и умения на практике; - умение извлекать пользу из полученного опыта; - навыки самоконтроля и саморазвития; - навыки оценки, взаимооценки, самооценки по готовым критериям и на основании формирования собственных критериев в данном конкретном случае; - желание учиться и самосовершенствоваться дальше; - готовность и способность к самообразованию, готовность к осознанному выбору направления (профильного) профессионального образования; - брать ответственность за работу членов класса при групповой деятельности, за результат выполнения задания; - умение критически оценивать информацию; - постановка новых жизненных задач; - знание и соблюдение норм здорового образа жизни, физической и нравственной культуры человека |

*Диагностируемые показатели, представленные в таблице, применяются к обучающимся с ОВЗ с учетом их индивидуальных особенностей психического и физического здоровья.

Промежуточные и конечные результаты планируется оценивать 2 раза в год по обозначенным этапам реализации проекта.