Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №107

| УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ СОШ №107 _________________ С.В. Камка Приказ № _____ От «____»________________ 2017г. | СОГЛАСОВАНО Департамент образования Администрации города Екатеринбурга «_____» ________________ 2017г. ____________________ Е.А. Сибирцева |
| --- | --- |

План мероприятий 1 этапа реализации проекта

«Проектирование персонифицированной образовательной среды школы

как условие реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»

в рамках городской сетевой инновационной площадки (ГСИП)

по направлению

«Реализация ФГОС ОВЗ в условиях инклюзивного образования»

Сроки реализации 1 этапа: январь – сентябрь 2017года.

город Екатеринбург

2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| учебно-методическое обеспечение |  |  |  |
|  | Изучение индивидуальных медицинских карт, обучающихся с ОВЗ | Январь 2017 | Педагог-психолог |
|  | Проведение бесед с обучающимися с ОВЗ | Январь 2017 | Педагог-психолог |
|  | Создание единого банка эффективных методик и диагностического инструментария для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ | Февраль 2017 | Педагог-психолог |
|  | Проведение диагностики для определения зоны психолого-педагогического наблюдения: диагностика социально-психологической адаптации учащихся; диагностика мотивационной сферы учащихся; исследование состояния процессов общения, развития психологических взаимоотношений, эмоционально-волевой связи между детьми | Февраль - апрель 2017 | Педагог-психолог |
|  | Составление форм индивидуальных психологических карт, обучающихся с ОВЗ, портфолио индивидуального сопровождения, обучающихся с ОВЗ для 1-4-х классов, психолого-педагогических карт классов | Март 2017 | Педагог-психолог |
|  | Разработка индивидуальных программ коррекционно-развивающей работы со всеми детьми, имеющими особые образовательные потребности | Март 2017 | Педагог-психолог |
|  | Логопедическое обследование | Январь 2017 | Учитель-логопед |
|  | Разработка адаптированных образовательных программ, программы психолого-педагогического сопровождения школьников с ОВЗ | Март 2017 | Зам. директора по УВР, педагог-психолог |
|  | Организация работы по информированию обучающихся и их родителей об основах законодательства, о возможностях получения образования детьми с ОВЗ и инвалидами через сайт школы и информационный стенд | Апрель 2017 | Зам. директора по УВР, ВР, педагог-психолог |
| научно-педагогическое |  |  |  |
|  | Информирование педагогического коллектива по теме работы площадки через сайт школы | Январь 2017 | Зам. директора по УВР |
|  | Групповые и индивидуальные консультации участников реализации проекта: учителей, классных руководителей, родителей (законных представителей) | Январь-сентябрь 2017 | Директор, представители рабочей группы |
|  | Разработка и распространение методических рекомендаций, пособий по вопросам инклюзивного образования через сайт школы и информационный стенд | Январь-сентябрь 2017 | Представители рабочей группы |
|  | Совершенствование научно-методической базы в ОО по реализации программы инклюзивного образования | Январь-сентябрь 2017 | Директор, представители рабочей группы |
|  | Проведение методического семинара по теме «Обучение и социализация личности ребёнка с ОВЗ в инклюзивном пространстве ОО» (4 занятия) | Февраль – апрель – июнь – сентябрь 2017 | Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР педагог-психолог, учитель-логопед |
| организационное обеспечение |  |  |  |
|  | Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта | Январь 2017 | Директор, зам. директора по УВР |
|  | Уточнение списочного состава обучающихся ОО – дети с ОВЗ, дети-инвалиды | Январь 2017 | Педагог-психолог |
|  | Проведение анализа возможностей ОО в организации инклюзии, формирование потребности ОО в оборудовании | Январь 2017 | Зам. директора по УВР |
|  | Создание консультативно-справочных стендов по организации инклюзивного образования в ОО | Январь-сентябрь 2017 | Представители рабочей группы |
|  | Разработка и издание рекламных буклетов по организации инклюзивного образования в ОО | Январь-сентябрь 2017 | Представители рабочей группы |
|  | Заполнение банка данных о педагогах, которые будут работать с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования | Январь-февраль 2017 | Педагог-психолог |
|  | Заполнение банка данных детей с ОВЗ, получающих образовательную услугу в условиях инклюзивного образования | Февраль 2017 | Педагог-психолог |
|  | Создание системы коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с ОВЗ | Январь - май 2017 | Педагог-психолог, учитель-логопед |
|  | Организация работы психолого - медико - педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ | Январь-сентябрь 2017 | Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР педагог-психолог, учитель-логопед, медицинский работник |
|  | Формирование пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность ОО по внедрению инклюзивного образования | Январь-март 2017 | Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, педагог-психолог, учитель-логопед |
|  | Вовлечение родителей в обучение коррекционным методам воспитания и привлечение к участию в школьных мероприятиях | Январь - май, сентябрь 2017 | Классные руководители зам.директора по УВР, педагог-психолог, учитель-логопед |
|  | Согласование с родителями направления деятельности, содержание и формы сотрудничества | Январь 2017 | Классные руководители зам.директора, педагог-психолог, |
|  | Проведение родительских собраний в 1-4 классах | Январь - май, сентябрь 2017 | Классные руководители зам.директора, педагог-психолог |
|  | Определение уровня родительской мотивации на сотрудничество с ОО в рамках проекта | Апрель 2017 | Педагог-психолог |
|  | Изучение уровня ожиданий родителей и их отношения к ребенку с ОВЗ | Апрель 2017 | Педагог-психолог |
|  | Заключение договоров с родителями | Январь - май, 2017 | Директор, зам. директора по УВР |
|  | Организация в ОО семинаров, круглых столов, тренингов, лекций, мастер-классов, педсоветов для учителей и родителей (законных представителей) по основам детской психологии, проблемным вопросам и инклюзивному образованию | Январь - май, сентябрь 2017 | Представители рабочей группы |
|  | Выявление потенциальных партнеров ОО в плане организации инклюзивного образования | Январь - май, сентябрь 2017 | Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, педагог-психолог |
|  | Взаимодействие с отделом социальной защиты населения, органами опеки и попечительства с целью выверки списков детей-инвалидов, состоящих на учёте | Январь - май, сентябрь 2017 | Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, педагог-психолог, социальный педагог |
|  | Организация волонтеров по сопровождению площадки | Январь - май, сентябрь 2017 | педагог-психолог |
|  | Организация системы взаимодействия и поддержки со стороны «внешних» социальных партнеров | Январь - май, сентябрь 2017 | Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР |
|  | Мониторинг результатов реализации 1 этапа проекта | Сентябрь 2017 | Директор, зам. директора по УВР, |
|  | Подготовка и проведение промежуточного самоанализа участников проекта | Май 2017 | Директор, зам. директора по УВР |
|  | Участие в семинарах для педагогов города Екатеринбурга и Свердловской области с целью обобщения опыта | Январь - май, сентябрь 2017 | Представители рабочей группы |
| правовое обеспечение |  |  |  |
|  | Обеспечение нормативно-правовой базы реализации проекта по инклюзивному образованию | Январь 2017 | Директор, зам. директора по УВР, представители рабочей группы |
|  | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации по реализации инклюзивного образования | Январь 2017 | Директор, зам. директора по УВР, представители рабочей группы |
|  | Проведение совещания при директоре по реализации плана-графика инклюзивного образования на 2017 уч. г. и созданию условий инклюзивного образования в соответствии с определенными категориями нарушений детей с ОВЗ | Январь 2017 | Директор, зам. директора по УВР, педагог-психолог, представители |
| финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования для организации доступной среды для детей с ОВЗ | Согласно плану развития "Доступной среды" | Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по АХЧ |
| кадровое обеспечение |  |  |  |
|  | Участие в курсах повышения квалификации, практикоориентированных и обучающих семинарах, в т.ч. Web-семинарах, для педагогических работников по вопросам инклюзивного образования | Январь - май, сентябрь 2017 | Директор, зам. директора по УВР, педагогический коллектив |
|  | Создание службы мониторинга реализации проекта (входной, промежуточный и итоговый контроль за качеством инклюзивного образования) | Январь - май, сентябрь 2017 | Директор, зам. директора по УВР, представители рабочей группы |
| материально-техническое обеспечение |  |  |  |
|  | Организация школьной инфраструктуры для беспрепятственного доступа в образовательной организации маломобильных групп населения (пандусы, подъемники, специально оборудованные туалеты, кабинет лечебной физкультуры, психомоторной коррекции, комнаты для логопедических и коррекционных занятий с психологом, медицинский кабинет, спортивный зал и пр.) | Согласно плану развития "Доступной среды" | Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по АХЧ |