Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №107

| УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ СОШ №107 _________________ О.А.Рогожина Приказ № _____ От «____»________________ 2018г. | СОГЛАСОВАНО Департамент образования Администрации города Екатеринбурга «_____» ________________ 2018г. ____________________ Е.А. Сибирцева |
| --- | --- |

Отчёт за 2018 год по итогам реализации проекта

«Проектирование персонифицированной образовательной среды школы

как условие реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»

в рамках городской сетевой инновационной площадки (ГСИП)

по направлению

«Реализация ФГОС ОВЗ в условиях инклюзивного образования»

Сроки реализации: январь – декабрь 2018 года

город Екатеринбург

2018 год

В 2016-2017 году МБОУ СОШ №107 города Екатеринбурга  приняла участие в конкурсе ГСИП (городская сетевая инновационная площадка) в соответствии с распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга от 01.08.2016 «О проведении конкурса ГСИП», с целью повышения качества образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ, в результате чего школе был присвоен статус Городской сетевой инновационной площадки по направлению «Реализация ФГОС ОВЗ в условиях инклюзивного образования». МБОУ СОШ №107 представила проект "Проектирование персонифицированной образовательной среды школы как условие реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ общего образования". В 2018 году школа продолжила работу в данном направлении и представила на Всероссийский конкурс национальной премии "Золотой фонд Российского образования" проект «Модель психолого – педагогического сопровождения  обучающихся с ОВЗ в контексте персонифицированного подхода в деятельности образовательной организации», где получила диплом 1 степени.

| № | Наименование мероприятий | Содержание и результаты |
| --- | --- | --- |
| учебно-методическое обеспечение |  |  |
|  | Изучение индивидуальных медицинских карт, обучающихся с ОВЗ | Изучены индивидуальные медицинские карты обучающихся с ОВЗ |
|  | Проведение бесед с обучающимися с ОВЗ | Проведены беседы с обучающимися с ОВЗ, составлены протоколы бесед |
|  | Проведение диагностики для определения зоны психолого-педагогического наблюдения: диагностика социально-психологической адаптации учащихся; диагностика мотивационной сферы учащихся; исследование состояния процессов общения, развития психологических взаимоотношений, эмоционально-волевой связи между детьми | Проведена диагностика для определения зоны психолого-педагогического наблюдения: диагностика социально-психологической адаптации обучающихся; диагностика мотивационной сферы обучающихся; исследование состояния процессов общения, развития психологических взаимоотношений, эмоционально-волевой связи между детьми. По результатам диагностик выданы рекомендации по работе с детьми их законным представителям и учителям |
|  | Заполнение форм индивидуальных психологических карт, обучающихся с ОВЗ, портфолио индивидуального сопровождения, обучающихся с ОВЗ для 1-4-х классов, психолого-педагогических карт классов | Заполнены формы индивидуальных психологических карт, обучающихся с ОВЗ, портфолио индивидуального сопровождения, обучающихся с ОВЗ для 1-4-х классов, психолого-педагогических карт классов http://школа107.екатеринбург.рф/custom/160 |
|  | Разработка индивидуальных программ коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ | Разработаны индивидуальные программы коррекционно-развивающей работы со всеми детьми, имеющими заключение ПМПК |
|  | Логопедическое обследование | Проведено логопедическое обследование обучающихся 1-4 классов (приложение 1) |
|  | Разработка адаптированных образовательных программ, программы психолого-педагогического сопровождения школьников с ОВЗ | Разработана АОП 7.2 - (приложение 2); программа психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год |
|  | Организация работы по информированию обучающихся и их родителей об основах законодательства, о возможностях получения образования детьми с ОВЗ и инвалидами через сайт школы и информационный стенд | Для информирования обучающихся и их родителей об основах законодательства, о возможностях получения образования детьми с ОВЗ и инвалидами созданы разделы "Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности" http://школа107.екатеринбург.рф/info/2083, "Городская сетевая инновационная площадка Департамента образования г. Екатеринбурга" http://школа107.екатеринбург.рф/custom/153 на сайте школы и информационный стенд "Проектирование персонифицированной образовательной среды школы как условие реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ" |
|  | Организация "Уроков доброты" совместно с социальным партнёром ассоциацией "Особые люди" | Организованы "Уроки доброты", уроки параспорта, День инклюзии, родительские собрания по пониманию инвалидности, показы фильма "Особый путь" старшеклассникам, родителям, педагогам; показы короткометражных социальных фильмов и мультфильмов по пониманию инвалидности для обучающихся 1-7 классов совместно с социальным партнёром ассоциацией "Особые люди". Организация инклюзивной фотовыставки в фойе 2 этажа школы совместного проекта ассоциации "Особые люди" и IKEA Centres Russia "Строим мосты" - размещены итоговые фотоработы детей с ОВЗ. |
|  | Организация мероприятий для детей с ОВЗ совместно с волонтёрами и социальными партнёрами | Организованы мероприятия для детей с ОВЗ совместно с волонтёрами и социальными партнёрами (Региональное отделение Всероссийского Общественного Движения "Волонтёры-медики" Свердловского областного медицинского колледжа", Областная наркологическая больница, ПДН ОП №14, клуб боевых видов искусств "DOJO №1", ТКДН и ЗП, учебный центр "Максимум", учебный центр "Академия Мозга"): мастер-класс "Правополушарное рисование", "Уроки толерантности", "Уроки здоровья", лекции "Здоровый образ жизни", лекции "Мой выбор - мой успех", лекции "Борьба со стрессом", лекции "Професии 2025 года", лекции в рамках Единых дней профилактики, благотворительный мастер-класс основателя клуба боевых видов искусств "DOJO №1" Марселя Мансурова, двукратного чемпиона мира, профориентационные мастер-классы для обучающихся, мастер-классы для родителей "Что нужно знать родителю о ЕГЭ и выборе профессии для ребёнка". |
|  | Организация участия обучающихся с ОВЗ (участников проекта) в конкурсах различного уровня | Международный уровень: - Ежегодный международный детский экологический конкурс плаката "Береги природу": 3 сертификата участников - Ежегодный международный детский экологический конкурс плаката "Лучшая экоподелка": 5 сертификатов участников - Международный интернет-проект, посвященный безопасности дорожного движения "Тревоги на дороге"- 3 сертификата участника Всероссийский уровень: - Всероссийский конкурс рисунка "Сказочный новый год" - 12 дипломов участника - Всероссийский конкурс "Волшебство Нового года и Рождества" - 1 диплом участника - Всероссийский конкурс рисунка " Живопись эмоций " - 2 диплома участника - Всероссийский конкурс детских рисунков "Мир во всём мире" - 1 диплом участника - Всероссийский семейный конкурс "Мой интересный интернет" - 1 диплом участника - Всероссийский конкурс рисунка "Нарисуй свою мечту" - 5 дипломов участников - Всероссийский детский прикладной конкурс "Подводный мир" - 13 сертификатов участников - Всероссийский детский конкурс рисунков "Я создаю свой мир" - 19 сертификатов участников - I Всероссийский конкурс детского творчества "Слава России" - 1 сертификат участника |
| научно-педагогическое обеспечение |  |  |
|  | Информирование педагогического коллектива по теме работы площадки через сайт школы | Публикация информации для педагогического коллектива по теме работы площадки на сайте школы в разделе "Городская сетевая инновационная площадка Департамента образования г. Екатеринбурга" http://школа107.екатеринбург.рф/custom/153 |
|  | Групповые и индивидуальные консультации участников реализации проекта: учителей, классных руководителей, родителей (законных представителей) | За период с января по декабрь 2018 года были проведены 17 групповых и 324 индивидуальные консультации участников реализации проекта: учителей, классных руководителей, родителей (законных представителей). |
|  | Разработка и распространение методических рекомендаций, пособий по вопросам инклюзивного образования через сайт школы и информационный стенд | Разработаны, опубликованы методические рекомендации, пособия по вопросам инклюзивного образования на сайте школы в разделах "Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности" http://школа107.екатеринбург.рф/info/2083, "Городская сетевая инновационная площадка Департамента образования г. Екатеринбурга" http://школа107.екатеринбург.рф/custom/153 и размещены на информационном стенде "Проектирование персонифицированной образовательной среды школы как условие реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ" |
|  | Совершенствование научно-методической базы в ОО по реализации инклюзивного образования | На сайте школы опубликована научно-методическая база по реализации инклюзивного образования http://школа107.екатеринбург.рф/custom/161 |
| 5. | Публикации педагогических и руководящих работников ОО по направлению деятельности ГСИП | Межрегиональный уровень: 1. Публикация статьи в печатном сборнике государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» 2. Публикация статьи "МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В КОНТЕКСТЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" в сборнике с Российским индексом научного цитирования (на платформе e-library) # 3. Четвертая региональная научно-практическая конференция «Инструменты формирования оптимальной среды развития для всех участников образовательного процесса» (МАОУ ОЦ "Горностай", г. Новосибирск) - публикация статьи в электронном сборнике # Всероссийский интернет-проект "Копилка уроков - сайт для учителей": - Способы адаптации детей с ОВЗ в начальных классах школы; - Психологическая адаптация обучающихся первых классов. # Всероссийский интернет-проект "Инфоурок": # Коррекционно-развивающая программа для обучающегося с ОВЗ (ЗПР); - Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности; - Адаптация детей «группы риска». - Музыкально-дидактическая игра для адаптации младших школьников. - Особенности младших школьников с ОВЗ # Практика инклюзивного образования в МБОУ СОШ №107 # Психолого-педагогическое сопровождение в МБОУ СОШ №107 - Анализ существующей практики по созданию специальных условий в школе для обучения детей с ОВЗ - Материально-техническое обеспечение как важный компонент в реализации успешной модели социализации детей с ОВЗ - Презентация опыта психолого-педагогического сопровождения в МБОУ СОШ №107 (презентация) - Презентация опыта инклюзивного образования (презентация) - Программа работы педагога-психолога с детьми "группы риска" (программа) Образовательный портал "Знанио": # Готовность ребёнка к школьному обучению; # Опытно-экспериментальная работа по психолого-педагогической адаптации к школьному обучению; # Признаки адаптации ребёнка к школе и последствия дезадаптации; # Сущность школьной адаптации первоклассников; - Анализ созданных специальных условий в школе для обучения детей ОВЗ; - Индивидуальная карта сопровождения обучающегося с ОВЗ; # Новые подходы в инклюзивном образовании. - Программа психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности Муниципальный уровень: - Публикация 1 статьи в заочном методическом объединении «Актуальные вопросы профессиональной ориентации и профессионального самоопределения: задачи, содержание, технологии» ГАУДО СО "Дворец молодёжи" 29.03.2018 г. - Статья "Модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в контексте персонифицированного подхода в деятельности образовательной организации" в печатном сборнике "Образовательный марафон "Опираясь на традиции - внедряя инновации - формируем будущее", ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования" |
|  | Реализация мероприятий по сохранению и развитию профессиональных кадров | Международный уровень: - Участие в международной онлайн-акции по профилактике алкогольной зависимости «Уже не модно» - сертификат с отличным результатом (24 из 25 баллов), Институт Психологии ФГБОУ ВО "Уральский Педагогический университет", г.Екатеринбург, 11.09.-03.10.2018 г. Всероссийский уровень: - Всероссийский конкурс рисунков "Сказочный Новый год" - благодарственное письмо педагогу, подготовившего участников - Всероссийский конкурс рисунка "Живопись эмоций" - благодарственное письмо педагогу, подготовившего участников - Всероссийский семейный конкурс "Мой интересный интернет" - благодарность педагогу, подготовившего участников - Всероссийский проект "Инфоурок" - благодарность педагогу за вклад в онлайн-библиотеку - Всероссийский конкурс национальной премии "Золотой фонд Российского образования" по теме "Призвание быть учителем"- диплом 1 степени 10.05.2018 г. - Всероссийский конкурс рисунка "Нарисуй свою мечту" - благодарственное письмо педагогу, подготовившего участников - Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С.Макаренко - благодарность от цифрового Пространства "Сетевичок" "Единый урок" - Благодарность образовательного СМИ за участие в проекте "Знанио", г.Смоленск, 12.11.2018 Региональный уровень: - Региональный конкурс «Лучшая инклюзивная школа» в 2018 году на территории Свердловской области в номинации «Лучшая инклюзивная школа» - участие - Региональный конкурс «Лучшая инклюзивная школа» в 2018 году на территории Свердловской области в номинации "Лучшая практика психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования" - участие Областной уровень: Областной конкурс "Женский облик науки" - диплом 17 марта 2018 г. Городской уровень: - Городской конкурс уголков профилактики - благодарственное письмо - Городской семинар "Реализация ФГОС ОВЗ в условиях массовой общеобразовательной школы: из опыта применения персонифицированного подхода в образовании" - секция "Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности в условиях инклюзивного образования" (25.04.2018 г.) Муниципальный уровень: #### Проведение мастер-класса "Арт-терапия и игровая деятельность как средство развития эмоционального интеллекта у детей" на Арт-конференции в рамках городского проекта "Психологическая мастерская "Инсайт" - благодарственное письмо - Городской конкурс уголков профилактики - благодарственное письмо |
|  | Результаты участия педагогов в профессиональных конкурсах по теме работы ГСИП | - Всероссийский конкурс национальной премии "Золотой фонд Российского образования" по теме "Призвание быть учителем"- диплом 1 степени (10.05.2018 г.) – 3 педагога - Финалисты регионального конкурса «Лучшая инклюзивная школа» в 2018 году на территории Свердловской области в номинации «Лучшая инклюзивная школа» (2 человека); - Финалисты в городского конкурса инклюзивных практик для детей с ОВЗ в системе дополнительного образования (2 человека) - Финалисты конкурса «Педагогическая инициатива» ( 2 человека). - 1 место в интернет-конкурсе программно-методических материалов «Обучение без границ», организованного государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» |
|  | Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми, участвующими в проекте | Международный уровень: - Международный онлайн-конкурс "Фоксфорда" (сезон Х) - грамота за участие - Ежегодный международный детский экологический конкурс плаката "Береги природу": 15 сертификатов участников Межрегиональный уровень: Призёр межрегионального конкурса стендовых исследовательских работ школьников по психологии «Чтения Виктора Кляйна» (МАОУ ОЦ "Горностай", г. Новосибирск) - 2 грамоты: (подготовка, презентаций, проектов и видеороликов с защиты) (сертификат+благодарственное письмо) Всероссийский уровень: - Всероссийский конкурс рисунка "Сказочный новый год" - 6 дипломов участников - Всероссийский конкурс "Волшебство Нового года и Рождества" - 2 диплома участника - Всероссийский конкурс рисунка "Живопись эмоций" - 2 диплома участника - Всероссийский конкурс детских рисунков "Мир во всём мире" - 12 дипломов участников - Всероссийский семейный конкурс "Мой интересный интернет" - 12 дипломов участников - Всероссийский конкурс рисунка "Нарисуй свою мечту" - 12 дипломов участников - Всероссийский проект "Цикл мультфильмов об обороне городов-героев "Высшая степень отличия": благодарственное письмо - Всероссийский детский прикладной конкурс "Подводный мир" - 20 сертификатов участников - Всероссийский конкурс рисунка "ЧМ 2018. Футбол объединяет мир" - 3 сертификата участника - Всероссийский детский конкурс рисунков "Я создаю свой мир" - 1 победитель в спецноминации и 27 сертификатов участников - Всероссийский проект "Цикл мультфильмов об обороне городов-героев "Высшая степень отличия": 1 сертификат участника - I Всероссийский конкурс детского творчества "Слава России" - 3 сертификата участника Муниципальный уровень: Городской конкурс презентаций "Лучшая презентация" - две грамоты за третье место; 2 участника |
|  | Проведение тренинга "Понимание инвалидности" совместно с социальным партнёром ассоциацией "Особые люди" для педагогического коллектива школы | В марте 2018 года был проведён тренинг "Понимание инвалидности" совместно с социальным партнёром ассоциацией "Особые люди" для педагогического коллектива школы |
|  | Проведение семинара по теме «Реализация ФГОС ОВЗ в условиях массовой общеобразовательной школы: из опыта применения персонифицированного подхода в образовании» | 25.04.2018 г. был проведен семинар по теме «Реализация ФГОС ОВЗ в условиях массовой общеобразовательной школы: из опыта применения персонифицированного подхода в образовании» |
| организационное обеспечение |  |  |
|  | Уточнение списочного состава обучающихся ОО – дети с ОВЗ, дети-инвалиды | Создана база данных обучающихся ОО – дети с ОВЗ, дети-инвалиды, в которую вошли 6 детей с инвалидностью, 26 обучающихся с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК |
|  | Пополнение банка данных о педагогах, которые будут работать с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования | Пополнен банк данных педагогов, работающих с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования |
|  | Создание системы коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с ОВЗ | Создана система коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с ОВЗ учителем-логопедом и педагогом-психологом |
|  | Организация работы психолого - педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в рамках психолого-педагогического консилиума (ПпК) и службы психолого-педагогического сопровождения (СППС) | 09.01.2017 года в соответствии с приказом №1\7-О в школе организован психолого - педагогический консилиум для сопровождения обучающихся с ОВЗ и служба психолого-педагогического сопровождения http://школа107.екатеринбург.рф/info/2175; http://школа107.екатеринбург.рф/info/2084 |
|  | Вовлечение родителей в обучение коррекционным методам воспитания и привлечение к участию в школьных мероприятиях | - Родители вовлечены в обучение коррекционным методам воспитания. - Привлечены к участию в школьных мероприятиях |
|  | Проведение родительских собраний в 1-4 классах | В 1-4 классах были проведены родительские собрания на тему "Инклюзивное образование", "Адаптация в школе", "Мотивация к школьному обучению" |
|  | Заключение договоров с родителями в рамках деятельности психолого-педагогического консилиума | Заключены 14 договоров с родителями обучающихся с ОВЗ. Шаблон договора опубликован на сайте школы http://школа107.екатеринбург.рф/info/2175 |
|  | Организация в ОО семинаров, круглых столов, тренингов, лекций, мастер-классов, педсоветов для учителей и родителей (законных представителей) по инклюзивному образованию | В школе была организована конференция "Проблемные вопросы в инклюзивном образовании" для родителей (законных представителей), лекция "Основы детской психологии" и педсовет "Психологическая адаптация у обучающихся" для учителей |
|  | Организация системы взаимодействия и поддержки со стороны «внешних» социальных партнеров | Организация системы взаимодействия и поддержки со стороны «внешних» социальных партнеров: областная наркологическая больница, ТКДН и ЗП Орджоникидзевского района, ПДН ОП №14 |
|  | Отчет о реализации проекта за 2018 год | Подготовлен и отправлен в Департамент образования отчёт о работе ГСИП в декабре 2018 года |
|  | Участие в выставках, семинарах, Web-семинарах, форумах, конференциях для педагогов города Екатеринбурга и Свердловской области с целью обобщения опыта по темам инклюзивного образования, ФГОС ОВЗ, коррекционной работы с детьми с ОВЗ | Педагоги школы принимали участие в различных мероприятиях для педагогов города Екатеринбурга и Свердловской области с целью обобщения опыта по инклюзивному образованию и ФГОС ОВЗ: Участие: - Встреча с представителями ОО г.Екатеринбурга по вопросам организации школьной службы примирения (гость Коновалов Антон Юрьевич г.Москва с презентацией "Восстановительный подход в образовательной среде") - Выступление на заседании ТКДН и ЗП "Организация дополнительного образования детей "группы риска", 28.09.2018 г. - Семинар-практикум "Профилактика вовлечения молодёжи в радикальную и экстремистскую деятельность" 28.09.2018 г. в МБУ ЕЦПППН «Диалог» - Выставка-премьера фильма "Особый путь" (ассоциация "Особые люди") Ельцин центр, 27.09.2018 г; - Выступление на секции Всероссийской научно-практической конференции "Дети с ОВЗ и инвалидностью в современном образовательном пространстве: стратегии психолого-педагогической поддержки", сертификат участника, ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования", 01.11.2018 г. 1. 09.12.2018 г. - Форум "Школьный эндаумент - 2018" в Центре им.Б.Ельцина - 05.12.2018 г. - выступление на секции в УрФУ на Всероссийской научно-практической конференции "Актуальные вопросы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов: психолого-педагогические аспекты" |
| правовое обеспечение |  |  |
|  | Дополнение нормативно-правовой базы реализации проекта по инклюзивному образованию | Дополнена нормативно-правовая база реализации проекта по инклюзивному образованию и опубликована на сайте школы http://школа107.екатеринбург.рф/custom/169 |
|  | Проведение совещания при директоре по реализации плана-графика инклюзивного образования в 2018 г. и созданию условий инклюзивного образования | Проведен педсовет по адаптации обучающихся в октябре 2018 года; совещание "Обеспечение образовательного процесса обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования", 29.10.2018 г.; совещания при директоре по реализации плана-графика инклюзивного образования на 2018-2019 уч. г. и созданию условий инклюзивного образования в соответствии с определенными категориями нарушений детей с ОВЗ |
| финансово-экономическое обеспечение |  |  |
|  | Приобретение оборудования для организации доступной среды для детей с ОВЗ | Для реализации проекта ассоциация "Особые люди" приобрела в качестве благотворительной помощи проекту оборудование и дидактические материалы на сумму 81 169 рублей 40 копеек (приложение 3) Информация о финансово-экономическом обеспечении опубликованы на сайте школы http://школа107.екатеринбург.рф/info/2120; http://школа107.екатеринбург.рф/sveden/object |
| кадровое обеспечение |  |  |
|  | Участие в курсах повышения квалификации для педагогических работников по вопросам инклюзивного образования | Педагогические работники участвовали в курсах повышения квалификации, практикоориентированных и обучающих семинарах, в т.ч. Web-семинарах по вопросам инклюзивного образования: Курсы повышения квалификации: - КПК "Профилактика поведенческих нарушений у обучающихся" (72 часа), УрГПУ - Образовательная программа на форуме "Педагоги России" (8 часов) - КПК "Инструменты ИКТ. Инструменты ИКТ при реализации ФГОС. Все классы", Онлайн-школа "Фоксфорд" (72 часа) (Курсы проходили в г.Екатеринбурге на Выездной школе педагогов и деректоров) - педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации» (24 часа) в Доме учителя - Профпереподготовка «Тьюторское сопровождение образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ» (250 часов) ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»; - Профпереподготовка "Клиническая психология и нейрореабилитация в системе образования" (250 часов) ООО «Автор» Конференции: - Онлайн-конференция "Современное образование: законы, деньги, тренды", АНО ДПО "ОЦ Каменный город" 27.09.2018 - II Всероссийская педагогическая онлайн-конференция "Цифра: инвестиции в педагога" "Ораторское искусство. Основные правила, которые надо знать педагогу", корпорация "Российский учебник", 10.10.2018 г. - Выступление на секции Всероссийской научно-практической конференции "Дети с оВЗ и инвалидностью в современном образовательном пространстве: стратегии психолого-педагогической поддержки", сертификат участника, ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования", 01.11.2018 г. - Интернет-конференция "Проблемы и перспективы создания доступной образовательной среды для обучающихся с ОВЗ в школьном естественнонаучном образовании", АО "Издательство "Просвещение", 23.10.2018 г. (2 часа) - II Всероссийская научно-практическая конференция "Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС: содержание и актуальные методики организации", Центр дополнительного профессионального образования "Экстерн", г.Санкт-Петербург, 23-25.10.2018 г. (18 часов) - Конференция «Начальная школа ХХI века: как учить сегодня для успеха завтра», корпорация "Российский учебник", 23.10.2018 г., (2 часа) - II Всероссийская педагогическая онлайн-конференция "Цифра: инвестиции в педагога" «Как использовать видеоуроки, интерактивные тренажёры и другой контент на уроке? Новые виды заданий на «ЯКласс», корпорация "Российский учебник", 10.10.2018 г., (1 час) - II Всероссийская педагогическая онлайн-конференция "Цифра: инвестиции в педагога" «Тенденции и тренды повышения квалификации учителей», корпорация "Российский учебник", 10.10.2018 г., (1 час) - II Всероссийская педагогическая онлайн-конференция "Цифра: инвестиции в педагога" «Мастер-класс «Гид по стилю: Как педагогу создать свой образ?», корпорация "Российский учебник", 10.10.2018 г., (1 час) - II Всероссийская педагогическая онлайн-конференция "Цифра: инвестиции в педагога" «25-й час: как успевать и учить, и учиться. Управление собой и своим временем», корпорация "Российский учебник", 10.10.2018 г., (1 час) - II Всероссийская педагогическая онлайн-конференция "Цифра: инвестиции в педагога" "Эффективные коммуникации участников образовательного процесса: знания и умения для профессионального общения. Развитие эмоционального интеллекта", корпорация "Российский учебник", 10.10.2018 г., (1 час) - II Всероссийская педагогическая онлайн-конференция "Цифра: инвестиции в педагога" "Непрерывное образование: основные организационные формы и технологии", корпорация "Российский учебник", 10.10.2018 г., (1 час) - Онлайн-конференция "Современное образование: законы, деньги, тренды", АНО ДПО "ОЦ Каменный город" 27.09.2018 - II Всероссийская педагогическая онлайн-конференция "Цифра: инвестиции в педагога" "Ораторское искусство. Основные правила, которые надо знать педагогу", корпорация "Российский учебник", 10.10.2018 г. - Интернет-конференция "Проблемы и перспективы создания доступной образовательной среды для обучающихся с ОВЗ в школьном естественнонаучном образовании", АО "Издательство "Просвещение", 23.10.2018 г. (2 часа) - II Всероссийская научно-практическая конференция "Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС: содержание и актуальные методики организации", Центр дополнительного профессионального образования "Экстерн", г.Санкт-Петербург, 23-25.10.2018 г. (18 часов) Web-семинары, программы и выставки: - Методико-педагогическая программа "Школьная медиация", портал "Единый урок.рф"; - Методико-педагогическая программа "Профилактика суициддального поведения детей", портал "Единый урок.рф"; - Методико-педагогическая программа "Профилактика экстремальных форм поведения подростков: зацепинг и трейнсерфинг", портал "Единый урок.рф" - Методико-педагогическая программа "Основы прав человека и ребёнка", сайт "Единый урок" в рамках летней школы "Права участников образовательного процесса в школе" 2018 года - Вебинар "Что такое настоящая игра?" г.Москва Издательство "Бином", 10.05.2018; - Вебинар "Развитие метапредметных УУД. Работа индивидуально или в паре/группе. Что и когда эффективнее" г.Москва АО Издательство "Просвещение", 10.05.2018 - Методико-педагогическая программа "Основы прав человека и ребёнка", сайт "Единый урок" в рамках летней школы "Права участников образовательного процесса в школе" 2018 года - Вебинар "Использование интерактивных приёмов в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ" образовательный проект "Мерсибо", г.Москва, 29.08.2018 г., (2 часа) - Вебинар "Приёмы обследования устной и письменной речи у детей с помощью интерактивной документации" образовательный проект "Мерсибо", г.Москва, 05.09.2018 г., (3 часа) - Вебинар "Использование интерактивного материала для работы над звуко-буквенным анализом у детей с ОВЗ" образовательный проект "Мерсибо", г.Москва, 12.09.2018 г., (3 часа) - Вебинар "Особенности постановки "трудных звуков" на базе интерактивных игр и лексического материала у детей с ОВЗ" образовательный проект "Мерсибо", г.Москва, 19.09.2018 г., (3 часа) - Вебинар "Приёмы обучения младших школьников решению логических задач и задач повышенной сложности", АО "Издательство "Просвещение", 27.08.2018 г. (2 часа) - Вебинар "Как научить ребёнка понимать текст", АО "Издательство "Просвещение", 06.09.2018 г. (2 часа) - Вебинар "Как научить ребёнка считать: формирование вычислительных умений у младших школьников", АО "Издательство "Просвещение", 06.09.2018 г. (2 часа) - Медианар «Творчество как неотъемлемый компонент личности современного педагога» - Вебинар "Формирование фонематического восприятия у детей с ОВЗ как база для коррекции звукопроизношения" образовательный проект "Мерсибо", г.Москва, 03.10.2018 г., (3 часа) - Вебинар "Проектные задачи как способ формирования и развития универсальных учебных действий младших школьников", АО "Издательство "Просвещение", 19.10.2018 г. (2 часа) - Вебинар "Национальный проект. Точки роста для школы", АО "Издательство "Просвещение", 18.10.2018 г. (2 часа) - Семинар-практикум "Профилактика вовлечения молодёжи в радикальную и экстремистскую деятельность" 28.09.2018 г. в МБУ ЕЦПППН «Диалог» - Вебинар "Методические инструменты формирования проектно-исследовательского мышления и УУД и особенности их использования при реализации исследовательских проектов в начальной школе" Издательство "Бином", г.Москва, 25.10.2018 г., (2 часа) - Вебинар "Обеспечение образовательного процесса обучающихся с ОВЗ в условиях специального и инклюзивного образования", АО "Издательство "Просвещение", 04.10.2018 г. (2 часа) - Вебинар "Учителя, родители и дети в цифровом пространстве", АО "Издательство "Просвещение", 24.10.2018 г. (2 часа) - Вебинар "Использование интерактивных приёмов в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ" образовательный проект "Мерсибо", г.Москва, 29.08.2018 г., (2 часа) - Вебинар "Приёмы обследования устной и письменной речи у детей с помощью интерактивной документации" образовательный проект "Мерсибо", г.Москва, 05.09.2018 г., (3 часа) - Вебинар "Использование интерактивного материала для работы над звуко-буквенным анализом у детей с ОВЗ" образовательный проект "Мерсибо", г.Москва, 12.09.2018 г., (3 часа) - Вебинар "Особенности постановки "трудных звуков" на базе интерактивных игр и лексического материала у детей с ОВЗ" образовательный проект "Мерсибо", г.Москва, 19.09.2018 г., (3 часа) - Вебинар "Приёмы обучения младших школьников решению логических задач и задач повышенной сложности", АО "Издательство "Просвещение", 27.08.2018 г. (2 часа) - Вебинар "Как научить ребёнка понимать текст", АО "Издательство "Просвещение", 06.09.2018 г. (2 часа) - Вебинар "Как научить ребёнка считать: формирование вычислительных умений у младших школьников", АО "Издательство "Просвещение", 06.09.2018 г. (2 часа) - Медианар «Творчество как неотъемлемый компонент личности современного педагога» - Вебинар "Формирование фонематического восприятия у детей с ОВЗ как база для коррекции звукопроизношения" образовательный проект "Мерсибо", г.Москва, 03.10.2018 г., (3 часа) - Вебинар "Проектные задачи как способ формирования и развития универсальных учебных действий младших школьников", АО "Издательство "Просвещение", 19.10.2018 г. (2 часа) - Вебинар "Национальный проект. Точки роста для школы", АО "Издательство "Просвещение", 18.10.2018 г. (2 часа) - Вебинар "Методические инструменты формирования проектно-исследовательского мышления и УУД и особенности их использования при реализации исследовательских проектов в начальной школе" Издательство "Бином", г.Москва, 25.10.2018 г., (2 часа) - Вебинар "Обеспечение образовательного процесса обучающихся с ОВЗ в условиях специального и инклюзивного образования", АО "Издательство "Просвещение", 04.10.2018 г. (2 часа) - Вебинар "Учителя, родители и дети в цифровом пространстве", АО "Издательство "Просвещение", 24.10.2018 г. (2 часа) |
|  | Экспертная работа | Член жюри IV Национальной премии в сфере информационного контента "Премия Сетевичок" - диплом Всероссийского детского общественного движения "Страна молодых", октябрь 2018 г. |
| материально-техническое обеспечение |  |  |
|  | Организация школьной инфраструктуры для беспрепятственного доступа в образовательной организации маломобильных групп населения (пандусы, подъемники, специально оборудованные туалеты, кабинет лечебной физкультуры, психомоторной коррекции, комнаты для логопедических и коррекционных занятий с психологом, медицинский кабинет, спортивный зал и пр.) | Информация о материально-техническом обеспечении опубликована на сайте школы http://школа107.екатеринбург.рф/info/2120; http://школа107.екатеринбург.рф/sveden/object |