Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №107

| УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ СОШ №107 _________________ О.А.Рогожина Приказ № _____ От «____»_апреля 2018г. | СОГЛАСОВАНО Департамент образования Администрации города Екатеринбурга «_____» ________________ 2018г. ____________________ Е.А. Сибирцева |
| --- | --- |

Отчёт за 2017 год по итогам реализации проекта

«Проектирование персонифицированной образовательной среды школы

как условие реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»

в рамках городской сетевой инновационной площадки (ГСИП)

по направлению

«Реализация ФГОС ОВЗ в условиях инклюзивного образования»

город Екатеринбург

2018 год

| № | Наименование мероприятий | Содержание и результаты |
| --- | --- | --- |
| учебно-методическое обеспечение |  |  |
|  | Изучение индивидуальных медицинских карт, обучающихся с ОВЗ | Изучены индивидуальные медицинские карты обучающихся с ОВЗ |
|  | Проведение бесед с обучающимися с ОВЗ | Проведены беседы с обучающимися с ОВЗ, составлены протоколы бесед |
|  | Создание единого банка эффективных методик и диагностического инструментария для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ | Создан единый банк эффективных методик и диагностического инструментария для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и опубликован на сайте школы http://школа107.екатеринбург.рф/custom/159 |
|  | Проведение диагностики для определения зоны психолого-педагогического наблюдения: диагностика социально-психологической адаптации учащихся; диагностика мотивационной сферы учащихся; исследование состояния процессов общения, развития психологических взаимоотношений, эмоционально-волевой связи между детьми | Проведена диагностика для определения зоны психолого-педагогического наблюдения: диагностика социально-психологической адаптации учащихся; диагностика мотивационной сферы учащихся; исследование состояния процессов общения, развития психологических взаимоотношений, эмоционально-волевой связи между детьми. По результатам диагностик выданы рекомендации по работе с детьми их законным представителям и учителям |
|  | Составление форм индивидуальных психологических карт, обучающихся с ОВЗ, портфолио индивидуального сопровождения, обучающихся с ОВЗ для 1-4-х классов, психолого-педагогических карт классов | Составлены формы индивидуальных психологических карт, обучающихся с ОВЗ, портфолио индивидуального сопровождения, обучающихся с ОВЗ для 1-4-х классов, психолого-педагогических карт классов http://школа107.екатеринбург.рф/custom/160 |
|  | Разработка индивидуальных программ коррекционно-развивающей работы со всеми детьми, имеющими особые образовательные потребности | Разработаны индивидуальные программы коррекционно-развивающей работы со всеми детьми, имеющими заключение ПМПК |
|  | Логопедическое обследование | Проведено логопедическое обследование обучающихся 1-4 классов |
|  | Разработка адаптированных образовательных программ, программы психолого-педагогического сопровождения школьников с ОВЗ | Разработаны АООП 5.1, АООП 7.1 - http://школа107.екатеринбург.рф/sveden/education; программа психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности на 2017-2018 учебный год |
|  | Организация работы по информированию обучающихся и их родителей об основах законодательства, о возможностях получения образования детьми с ОВЗ и инвалидами через сайт школы и информационный стенд | Для информирования обучающихся и их родителей об основах законодательства, о возможностях получения образования детьми с ОВЗ и инвалидами созданы разделы "Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности" http://школа107.екатеринбург.рф/info/2083, "Городская сетевая инновационная площадка Департамента образования г. Екатеринбурга" http://школа107.екатеринбург.рф/custom/153 на сайте школы и информационный стенд "Проектирование персонифицированной образовательной среды школы как условие реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ" |
| научно-педагогическое обеспечение |  |  |
|  | Информирование педагогического коллектива по теме работы площадки через сайт школы | Публикация информации для педагогического коллектива по теме работы площадки на сайте школы в разделе "Городская сетевая инновационная площадка Департамента образования г. Екатеринбурга" http://школа107.екатеринбург.рф/custom/153 |
|  | Групповые и индивидуальные консультации участников реализации проекта: учителей, классных руководителей, родителей (законных представителей) | За период с января по сентябрь 2017 года были проведены 4 групповые и 97 индивидуальных консультаций участников реализации проекта: учителей, классных руководителей, родителей (законных представителей). |
|  | Разработка и распространение методических рекомендаций, пособий по вопросам инклюзивного образования через сайт школы и информационный стенд | Разработаны, опубликованы методические рекомендации, пособия по вопросам инклюзивного образования на сайте школы в разделах "Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности" http://школа107.екатеринбург.рф/info/2083, "Городская сетевая инновационная площадка Департамента образования г. Екатеринбурга" http://школа107.екатеринбург.рф/custom/153 и размещены на информационном стенде "Проектирование персонифицированной образовательной среды школы как условие реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ" |
|  | Совершенствование научно-методической базы в ОО по реализации программы инклюзивного образования | На сайте школы опубликована научно-методическая база по реализации программы инклюзивного образования http://школа107.екатеринбург.рф/custom/161 |
| 5. | Публикация статей об обучении, социализации личности ребёнка с ОВЗ в инклюзивном пространстве ОО | #### Публикация статей на международном образовательном портале "Знанио": #### "Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ в МБОУ СОШ №107", #### "Культурно-досуговая деятельность обучающихся с ОВЗ", "Психологическая характеристика обучающихся с ОВЗ" # "Особенности познавательной сферы первоклассников". - "Психологическая подготовка ребёнка к школе". #### "Толерантность в МБОУ СОШ №107". #### Публикация статьи на сайте Всероссийский форум "Педагоги России" (профессиональная социальная сеть педагогического сообщества): #### Программа коррекционной ООП для обучающихся с ОВЗ МБОУ СОШ №107 |
| организационное обеспечение |  |  |
|  | Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта | Создана рабочая группа по разработке и реализации проекта, в состав которой вошли директор школы Камка С.В., зам по МР Шустова Т.Н., учитель-логопед Спектор Т.В., учитель начальных классов Колобова Л.О., педагог-психолог Уфимцева В.А. |
|  | Уточнение списочного состава обучающихся ОО – дети с ОВЗ, дети-инвалиды | Создан списочный состав обучающихся ОО – дети с ОВЗ, дети-инвалиды, в который вошли 5 детей с инвалидностью, 8 обучающихся с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК |
|  | Проведение анализа возможностей ОО в организации инклюзии, формирование потребности ОО в оборудовании | Проведены: SWOT-анализ ОО, анализ материально-технического обеспечения образовательной деятельности в МБОУ СОШ №107 на 01.09.2016г. в связи с введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, сформирован план обновления и пополнения материально-технической базы ОО. |
|  | Создание консультативно-справочных стендов по организации инклюзивного образования в ОО | Созданы консультативно-справочные стенды по организации инклюзивного образования в ОО: "В контакте с ребёнком", "Советы психолога", "Психолог в школе", "Здоровьесбережение", "Интернетзависимость. Кибербуллинг", "Как помочь ребёнку учиться", "Возрастные особенности детей", "Как обрести уверенность в себе", "Как разрешить конфликт с педагогом", "Памятка для подростков", " Рекомендации при подготовке к экзаменам", "Способы саморегуляции при стрессе", "Разумная родительская любовь", "Памятка для родителей (депрессии у подростков)", "Агрессивные дети - памятка для родителей", "Воспитание в семье", "Компьютер может быть другом", "Типы семейного воспитания", "Памятка для родителей, с помощью которой посещение их детьми Интернета может быть безопасным", "Как подготовить ребёнка к школе", "Особенности познавательной сферы первоклассников", "Помощь родителей в борьбе со стрессом", "Типы темперамента ребёнка", "Шпаргалки для родителей", "Телефоны доверия"; "Рекомендации психолога по здоровому образу жизни"; "Психолог советует: Профилактика туберкулеза это залог здоровья"; "Развитие навыков безопасного общения с незнакомцами","Что несут наши скрытые послания"; "Памятка родителям по созданию благоприятной семейной атмосферы "; "Если у ребёнка нет друзей"; "Почему ребёнок не слушается"; "Советы родителям леворуких детей"; "Советы родителям первоклассников". |
|  | Разработка и издание рекламных буклетов по организации инклюзивного образования в ОО | Разработаны и изданы рекламные буклеты по организации инклюзивного образования в ОО: "Заповеди для родителей", "Правила поведения и общения", "Советы родителям", "Памятка родителям от ребёнка", "Правила поведения в школе в стихах", http://школа107.екатеринбург.рф/custom/163 |
|  | Заполнение банка данных о педагогах, которые будут работать с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования | Создан банк данных о педагогах, которые будут работать с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования |
|  | Заполнение банка данных детей с ОВЗ, получающих образовательную услугу в условиях инклюзивного образования | Создан банк данных детей с ОВЗ, получающих образовательную услугу в условиях инклюзивного образования |
|  | Создание системы коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с ОВЗ | Создана система коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с ОВЗ учителем-логопедом и педагогом-психологом |
|  | Организация работы психолого - медико - педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ | 09.01.2017 года в соответствии с приказом №1\7-О в школе организован психолого - педагогический консилиум для сопровождения обучающихся с ОВЗ http://школа107.екатеринбург.рф/info/2175; http://школа107.екатеринбург.рф/info/2084 |
|  | Формирование пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность ОО по внедрению инклюзивного образования | Сформирован и опубликован на сайте школы пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность ОО по внедрению инклюзивного образования http://школа107.екатеринбург.рф/custom/169 |
|  | Вовлечение родителей в обучение коррекционным методам воспитания и привлечение к участию в школьных мероприятиях | - Родители вовлечены в обучение коррекционным методам воспитания. - Привлечены к участию в школьных мероприятиях: - Онлайн-трансляция ММКВЯ-2017 "Школа как открытое сообщество: модель родительского участия" г.Москва ОИГ "Дрофа-Вентана"; - Вебинар интенсива по детской арт-терапии: "Палитра эмоций. Как ребенку разобраться с эмоциями и чувствами" (support@psychologionline.com) - Мастер-класс о преодолении родительского выгорания, ассоциация "Особые люди"(https://www.facebook.com/events/1660367787351977/) - Мастер-клас танцевально-двигательной практики, ассоциация "Особые люди"(https://www.facebook.com/events/1660367787351977/) - Мастер-класс по управлению эмоциональным состоянием через телесную осознанность, ассоциация "Особые люди"(https://www.facebook.com/events/1660367787351977/) - Мастер-класс арттерапии, ассоциация "Особые люди"(https://www.facebook.com/events/1660367787351977/) |
|  | Согласование с родителями направления деятельности, содержание и формы сотрудничества | Направления деятельности, содержание и формы сотрудничества согласованы с родителями под подпись договором |
|  | Проведение родительских собраний в 1-4 классах | В 1-4 классах были проведены родительские собрания на тему "Инклюзивное образование", "Адаптация в школе", "Мотивация к школьному обучению" |
|  | Определение уровня родительской мотивации на сотрудничество с ОО в рамках проекта | Проведено анкетирование для определения уровня родительской мотивации на сотрудничество с ОО в рамках проекта |
|  | Изучение уровня ожиданий родителей и их отношения к ребенку с ОВЗ | Проведено анкетирование для изучения уровня ожиданий родителей и их отношения к ребенку с ОВЗ |
|  | Заключение договоров с родителями | Заключены 8 договоров с родителями обучающихся с ОВЗ. Шаблон договора опубликован на сайте школы http://школа107.екатеринбург.рф/info/2175 |
|  | Организация в ОО семинаров, круглых столов, тренингов, лекций, мастер-классов, педсоветов для учителей и родителей (законных представителей) по основам детской психологии, проблемным вопросам и инклюзивному образованию | В школе был организован круглый стол "Проблемные вопросы в инклюзивном образовании" для родителей (законных представителей), лекция "Основы детской психологии" и педсовет "Психологическая адаптация у обучающихся" для учителей |
|  | Выявление потенциальных партнеров ОО в плане организации инклюзивного образования | Выявлен потенциальный партнер ОО в плане организации инклюзивного образования: ассоциация "Особые люди" http://особыелюди.рф/ (заключен договор о социальном партнёрстве) |
|  | Взаимодействие с отделом социальной защиты населения, органами опеки и попечительства с целью выверки списков детей-инвалидов, состоящих на учёте | Организовано взаимодействие с отделом социальной защиты населения, органами опеки и попечительства Орджоникидзевского района с целью выверки списков детей-инвалидов, состоящих на учёте |
|  | Организация волонтеров по сопровождению площадки | Организация волонтеров по сопровождению площадки: Региональное отделение Всероссийского Общественного Движения "Волонтёры-медики" Свердловского областного медицинского колледжа", волонтёры УрФУ (правополушарное рисование) |
|  | Организация системы взаимодействия и поддержки со стороны «внешних» социальных партнеров | Организация системы взаимодействия и поддержки со стороны «внешних» социальных партнеров: областная наркологическая больница, ТКДН Орджоникидзевского района, ПДН ОП №14 |
|  | Мониторинг результатов реализации 1 этапа проекта | В январе 2018 года был проведён мониторинг 1 этапа проекта |
|  | Подготовка и проведение промежуточного самоанализа участников проекта | Проведён промежуточный самоанализ в июне 2017 года: отчеты о работе учителя-логопеда, педагога-психолога |
|  | Участие в семинарах для педагогов города Екатеринбурга и Свердловской области с целью обобщения опыта | Педагоги школы принимали участие в семинарах для педагогов города Екатеринбурга и Свердловской области с целью обобщения опыта по инклюзивному образованию и ФГОС ОВЗ: - Практико-ориентированный семинар "Активизация познавательной деятельности младших школьников" в МАОУ СОШ №7; - Семинар "Формирование психологически комфортной и безопасной среды в учебном коллективе" УрГПУ ИСОбр; - Мастер-класс "Оказание первой медицинской помощи и психологической поддержки при ЧС" г.Екатеринбург, на базе ФГАОУ ВО "УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина"; - Семинар "Приёмы и методы инклюзивного образования. Разные дети в одном классе" Ассоциация граждан и организаций для помощи людям с особенностями в развитии и ментальным инвалидам в городе Екатеринбурге и Свердловской области"Особые люди" 17-18.05.2017 г.; - Цикл семинаров "Психолого-педагогическое сопровождение молодых педагогов" (15 часов) МБУ ЕЦПППН "Диалог". |
| правовое обеспечение |  |  |
|  | Обеспечение нормативно-правовой базы реализации проекта по инклюзивному образованию | Нормативно-правовая база реализации проекта по инклюзивному образованию опубликована на сайте школы http://школа107.екатеринбург.рф/custom/169 |
|  | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации по реализации инклюзивного образования | Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации по реализации инклюзивного образования, которые опубликованы на сайте школы: http://школа107.екатеринбург.рф/info/2084; http://школа107.екатеринбург.рф/info/2074; http://школа107.екатеринбург.рф/info/2120 |
|  | Проведение совещания при директоре по реализации плана-графика инклюзивного образования на 2017 уч. г. и созданию условий инклюзивного образования в соответствии с определенными категориями нарушений детей с ОВЗ | Проведены педсоветы по адаптации в октябре 2016, 2017 года; педсоветы по персонификации в августе 2016, 2017 года; совещания при директоре по реализации плана-графика инклюзивного образования на 2017 уч. г. и созданию условий инклюзивного образования в соответствии с определенными категориями нарушений детей с ОВЗ |
| финансово-экономическое обеспечение |  |  |
|  | Приобретение оборудования для организации доступной среды для детей с ОВЗ | Приобретён световой стол для занятий пескотерапией. Информация о финансово-экономическом обеспечении опубликованы на сайте школы http://школа107.екатеринбург.рф/info/2120; http://школа107.екатеринбург.рф/sveden/object |
| кадровое обеспечение |  |  |
|  | Участие в курсах повышения квалификации, практикоориентированных и обучающих семинарах, в т.ч. Web-семинарах, для педагогических работников по вопросам инклюзивного образования | Педагогические работники участвовали в курсах повышения квалификации, практикоориентированных и обучающих семинарах, в т.ч. Web-семинарах по вопросам инклюзивного образования: Курсы повышения квалификации: - Курс повышения квалифкации "Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса" (72 часа) СОПК; - АНО ДПО "Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки "Мой университет", Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС; - Курсы повышения квалификации "Психолого-педагогические и методические аспекты профессиональной деятельности молодого педагога" (16 часов) МБУ ИМЦ "Екатеринбургский Дом Учителя"; - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: организация и содержание образовательной деятельности в общеобразовательной организации, УрГПУ; - Инклюзивное образование детей с ОВЗ (в условиях реализации ФГОС), ГБПОУ СО "Свердловский областной педагогический колледж"; - Технологии и методы работы с детьми с ОВЗ в системе начального общего образования, ФГАОУ ВО "УрГПУ". Конференции: - VIII Всероссийская конференция «Информационные технологии для Новой школы» ГБУДПО "Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий" (очное участие); - Конференц-встреча в рамках реализации проекта "Социально-психологическая безопасность образовательной среды" в 2016-2017 учебном году МБУ ЕЦПППН "Диалог" Web-семинары: - 18-й Всероссийский интернет-педсовет, Учебно-методичесое обеспечение образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения; - Формирование грамотности чтения и развития письменной речи у учащихся образовательных организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с ОВЗ, ООО "Верконт Сервис"; - Вебинар "Создание игровой интерактивной среды с учётом ФГОС" г.Москва образовательный проект "Мерсибо"; - Вебинар "Приёмы ознакомления родителей с применением интерактивных игр в практике детского специалиста" г.Москва образовательный проект "Мерсибо"; - Вебинар "Использование лабораторного оборудования нового поколения для развития исследовательских компетенций обучающихся" г.Москва ОИГ "Дрофа-Вентана"; - Вебинар "Программа "Видим , понимаем. создаём" г.Москва ОИГ "Дрофа-Вентана"; - Вебинар "Создаём проект: проектная деятельность в 1 классе" г.Москва ОИГ "Дрофа-Вентана"; - Вебинар "Роль интерактивной игры в развитии фонематического восприятия у детей с ОНР" г.Москва образовательный проект "Мерсибо"; - Вебинар "Создание базы дидактических пособий логопеда и дефектолога с помощью интерактивного игрового материала и Конструктора картинок" г.Москва образовательный проект "Мерсибо"; - Вебинар "Оснащение коррекционного курса "Психомоторика и развитие деятельности для детей с ОВЗ" в ООО "Студия ВиЭль" г.Санкт-Петербург. - Вебинар "Применение комплекса с видеобиоуправлением "Тимокко" в работе с детьми с ОВЗ" в ООО "Студия ВиЭль" г.Санкт-Петербург. - Онлайн-трансляция "Как формировать универсальные учебные действия" г.Москва ОИГ "Дрофа-Вентана"; - Онлайн-трансляция "Психологические основы формирования навыков письма и чтения" г.Москва ОИГ "Дрофа-Вентана"; - Вебинар "Методика "Развитие и коррекция речи детей" в ООО "Студия ВиЭль" г.Санкт-Петербург; - Вебинар "Использование разнообразных источников информации для достижения метапредметных результатов обучения в условиях обновления школьного образования" г.Москва ОИГ "Дрофа-Вентана"; - Курс "Пескотерапия обучающихся с ОВЗ" г.Иваново учебный центр ООО "Восточный экспресс". - Вебинар "Применение комплекса БОС "ЛОГО" в профилактике и коррекции речевых нарушений" в ООО "Студия ВиЭль" г.Санкт-Петербург. - Вебинар "Развитие познавательной сферы детей в игровой деятельности" г.Москва ОИГ "Дрофа-Вентана"; - Вебинар "Интерактивные методы запуска речи у неговорящих детей" г.Москва образовательный проект "Мерсибо"; - Вебинар "Особенности исследовательского проекта в начальной школе" г. Москва лаборатория знаний "Бином". - Вебинар "Готовимся к сочинению: развитие и совершенствование письменной речи учащихся" г.Москва АО Издательство "Просвещение"; - Вебинар "Развитие познавательной сферы детей в игровой деятельности" г.Москва ОИГ "Дрофа-Вентана"; - Вебинар "Базовые приёмы развития фонематического слуха у детей с ОВЗ с применением интерактивного контента" г.Москва образовательный проект "Мерсибо"; - Вебинар "Профилактика дисграфии у детей с ОВЗ с использованием интерактивных технологий" г.Москва образовательный проект "Мерсибо"; - Обучение по использованию программно-дидактических комплексов "Логомер 2", "Мерсибо Плюс" (вер. 2) и "Стабиломер" г.Москва интерактивный педагогический портал "Мерсибо"; - Вебинар "Продукт и планируемый результат проектной деятельности в начальной школе " г. Москва лаборатория знаний "Бином"; - Вебинар "Конструирование проекта с помощью карт проектных событий" г. Москва лаборатория знаний "Бином"; - Серия вебинаров 10 часов "WEB- совет" г.Москва, ГБУ "Городской психолого-педагогический центр департамента образования города Москвы"; - Вебинар "Формирование звуко-буквенного анализа и синтеза простых слов у детей с ОНР" г.Москва образовательный проект "Мерсибо"; - Вебинар "Игровые методы развития мышления, логики и внимания у детей с ОВЗ" г.Москва образовательный проект "Мерсибо"; - Обучение по использованию программно-дидактических комплексов "Логомер 2", "Мерсибо Плюс" (вер. 2) и "Стабиломер" г.Москва интерактивный педагогический портал "Мерсибо", 29.06.2017; - Вебинар "Особенности проведения групповых занятий с использованием интерактивных игр и упражнений" г.Москва образовательный проект "Мерсибо"; - Вебинар "Эффективное использование интерактивных игр в практике детского специалиста" г.Москва образовательный проект "Мерсибо"; - Вебинар "Эффективное применение интерактивных игр в составлении тематического плана на учебный год" г.Москва образовательный проект "Мерсибо"; - Вебинар "Особенности проведения индивидуальных и групповых занятий у дошкольников с ОНР при использовании интерактивного материала" г.Москва образовательный проект "Мерсибо",; - Вебинар "Метод проектов вначальной школе. Особенности организации проектной деятельности" г.Москва АО Издательство "Просвещение", - Вебинар "Формирование текстовых умений младших школьников в период обучения грамоте" г.Москва АО Издательство "Просвещение", - Вебинар "Организация внеурочной деятельности средствами УМК Перспектива" г.Москва АО Издательство "Просвещение", Онлайн-трансляция ММКВЯ-2017 "Проблемы кадрового обеспечения реализации ФГОС общего образования" г.Москва ОИГ "Дрофа-Вентана"; - Онлайн-трансляция ММКВЯ-2017 "Непрописные истины воспитания" г.Москва ОИГ "Дрофа-Вентана"; - Вебинар "Цировые инструменты в помощь учителю-предметнику" г.Москва ОИГ "Дрофа-Вентана"; - Вебинар "Уроки добра. Всероссийская акция. Как делать добро?" г.Москва ОИГ "Дрофа-Вентана". |
|  | Создание службы мониторинга реализации проекта (входной, промежуточный и итоговый контроль за качеством инклюзивного образования) | Мониторингом реализации проекта занимается служба психолого-педагогического сопровождения (СППС) |
| материально-техническое обеспечение |  |  |
|  | Организация школьной инфраструктуры для беспрепятственного доступа в образовательной организации маломобильных групп населения (пандусы, подъемники, специально оборудованные туалеты, кабинет лечебной физкультуры, психомоторной коррекции, комнаты для логопедических и коррекционных занятий с психологом, медицинский кабинет, спортивный зал и пр.) | Информация о материально-техническом обеспечении опубликована на сайте школы http://школа107.екатеринбург.рф/info/2120; http://школа107.екатеринбург.рф/sveden/object |